## Sheet1
Task | Start Date | End date | # Working Days | Task #
Initiating | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 1 | 1
Planning | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 1 | 2
Communications | 2023-06-09 | 2023-06-11 | 2 | 3
App Admin Module | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 3 | 4
App User Module | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 4 | 5
Monitoring and Controlling | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 5 | 6
Closing | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 1 | 7